## 표지
XXX 프로젝트
요구사항 정의서
Ver 1.0
2019. 08. 08
EMS 사업팀

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 작성일 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자
Ver 1.0 | 2019. 08. 08 | 최초 작성 | 최종두 과장

## 요구사항정의서
항목 | 구분 | 질의사항 | 엔키아 | 지원 여부 | 개발 여부 | 개발 일정 | 완료 유무 | 제공방안 | 비고
1 | 공통 | 인사정보와 연계는 가능한지? (ex) 기본권한을 부여한 운영자가 퇴직한 경우는 자동으로 알람정책등이 해지 되는지? | 1. 인사정보시스템에서 사용자 정보를 제공하면 연계가 가능하며 퇴직자는 기존 정보를 유지하기위해 삭제하지않고 접속을 차단하는 방식으로 제공하며 사용자명을 이름+(퇴직자)로 변경합니다. 2. 퇴직자의 경우는 이메일과 전화번호가 삭제되어 자동으로 통보 정책에서 제외됩니다. | 지원 | O | 5월말 | 완료 | EAI 에서 별도의 temp 테이블에 insert, SMS에서 해당 temp 테이블 가공하여 관리
2 | 대시보드 | 제니퍼/맥스게이지 연계하는 방식이나 어느 범위까지 가능한지? | 1. 제니퍼 연계 - 제니퍼는 외부 이벤트 연계를 위해 자체 API가 존재하며 이를 통해 POLESTAR EMS에 연계 기능을 제공합니다 2. 맥스게이지 - 맥스게이지는 외부 연계를 위해 별도 제공 API가 없어 맥스게이지의 에이전트의 로그를 통하여 POLESTAR EMS에 연계 기능을 제공합니다 | 지원 | O | 5월말 | 완료 | 제니퍼 제공 API를 통해서 연계 범위 협의후 진행 | 제니퍼는 가능, 맥스게이지 제외
3 | DCA | 구성 정보 자동 수집에 대한 구체적인 내용 설명 | 1. ITSM 시스템으로 연계 가능한 전체 구성정보를 엑셀로 제공합니다. (첨부파일: 1. PolestarAutomation_구성수집항목_서버.xls) 2. 구성정보의 연계방식은 DB-to-DB 연계를 권장합니다. | 지원 | O | 4월말 | 완료 | SMS : 기본 모니터링 항목 수집 용도 DCA: 구성SW 수집을 위한 Agent Agent는 통합되어 있는데 프로세스는 개별로 구동됨. 연계방식은 ITSM과 추가협의 필요 | 소프트웨어 정보는 View Table로 제공
4 | NMS | 보안장비 등에 대한 특화된 지표를 제공하는가? | MIB분석을 통한 개별 지표(OID) 등록 가능 | 지원 | O | 5월말 | 완료 | MIB 분석 후 가능
5 | SMS | 특정 프로세스 모니터링 등록 시 명령어 실행 계정을 소유계정과 동일하게 자동 반영되었으면 한다. | 유닉스, 리눅스만 해당(Window는 해당사항 없음) | 지원 | O | 4월말 | 완료 | 실행계정에 소유계정으로 기본값으로 제공
6 | SMS | 서버 별 요약페이지 화면에서 Swap영역 정보를 기본 제공했으면 한다. | Unix/Linux OS의 경우 SWAP 사용률 추가, Windows OS 경우 PageFile 사용률 추가되어야 함 | 지원 | O | 5월말 | 완료 | 서버별 요약페이지에 Unix/Linux OS의 경우 SWAP 사용률 추가, Windows OS 경우 PageFile 사용률 추가
7 | DPM | 자주 실행해서 확인해보는 쿼리들을 즐겨찾기 형태로 등록하여 오퍼레이션 기능에서 사용하고 싶다. |  | 지원 | O | 5월말 | 완료 | 자주 사용하는 알람 확인 메시지나 쿼리 등을 즐겨찾기 메뉴로 등록할 수 있는 기능 제공
8 | SAP | Batch Job 을 Job명으로 필터하여 Cancle, Finish된 Job 발생 시 Batch Job명을 포함하여 각 담당자에게 통보하고 싶다. | Job명으로 패턴 등록하여 필터된 담당자에게 통보가능 하도록 개선되어야 함 | 지원 | O | 6월말 | 완료 | Batch Job에 대해서 패턴으로 설정하고 각 Batch Job에 대해서 수행시간을 초과하는 경우와 Cancled, Finished 상태를 해당 Batch Job 이름으로 통보 할 수 있도록 개발.
9 | WebURL | Get방식의 요청 header 외에 Post방식으로 요청 body에 파라미터를 보내서 결과값을 체크하고 싶다. | WebURL으로 등록하여 결과값 체크하는 방식으로 제공 | 지원 | O | 6월말 | 완료 | URL 등록시 응답시간/응답코드외에 결과값에 대한 패턴등록 기능 제공
10 | WPM | WAS Monitoring 대시보드 응답분포도 개선 | WPM 응답분포도 상세화면과 동일하게 대시보드에서 적용될 수 있도록 개선 | 지원 | O | 6월말 | 완료 | WAS 대시보드의 응답분포도에서 구간 선택할 경우 상세화면 분석 기능 제공 | WPM대시보드 대체 (6/31 완료 예정)
11 | DPM | 접속 성공/실패 이력 조회 및 관리/ 리포팅 | 관제대상 DB에 대한 접속 성공/실패 이력관리(application, DB 접속 Client 등) - DB 별 정보 수집 가능한지 확인 필요 - Oracle : 오라클 지원 Audit 테이블에서 직접조회 - MySQL, MariaDB : 조회테이블 제공해주면 해당테이블에서 조회 | 지원 | O | 6월말 | 완료 | DB : Audit Trail 설정 -> 특정 테이블에 저장될 경우 - 오라클은 확인됨, 기타 DB는 확인중 EMS : 1. 각 DB별로 직접 쿼리실행하여 결과값 조회하는 기능으로 제공 2. 실패가 연속 N회 발생시 알람발생 필요 3. 대량의 데이터 조회에 응답시간 처리 필요
12 | DPM | DB 계정 권한 및 생성일자 조회/ 일괄 리포팅 | 사용자정의 쿼리를 사용자가 등록하여 오퍼레이션에서 수행 후 결과를 엑셀로 출력하여 제공 | 지원 | O | 5월말 | 완료 |  | 감사기능
13 | DPM | 사용자 정의(쿼리) 수행 및 결과 리포팅 (수행 결과 및 건수, 실행시간 표시, 결과를 액셀로 내려받기) | 사용자정의 쿼리를 사용자가 등록하여 오퍼레이션에서 수행 후 결과를 엑셀로 출력하여 제공 | 지원 | O | 5월말 | 완료 | 보고서 템플릿과 요청쿼리 협의후 진행 공수를 위해 일일점검 보고서 개수 산정 필요 공수를 위해 쿼리 개수 산정 필요 | 감사기능
14 | DPM | 스케줄러 잡 모니터링 | 관제대상 DB에 대한 스케줄러 잡 모니터링 확인 필요 - Oracle : DBMS_JOB 패키지 - MSSQL : msdb.dbo.sysschedules - MariaDB : INFORMATION_SCHEMA.EVENTS | 지원 | O | 5월말 | 완료 | DB : 특정 테이블에 저장된다고 가정 - 오라클은 확인됨, 기타 DB는 확인중 EMS : 1. 각 DB별로 직접 쿼리실행하여 결과값 조회하는 기능으로 제공 2. 실패가 연속 N회 발생시 알람발생 필요 3. 데이터량은 많지 않음(약 10건/1일) | 추가요건정리완료(5/3) 이력조회 - 오라클 : DBA_SCHEDULER_JOB_LOG - MSSQL : 딕셔너리뷰 중에 이력조회 가능한 뷰 - MariaDB : 확인 후 제공
15 | WebAPM | 사이트별 발생하는 500에러에 대하여 감시기능 | WPM에서 체크 시 500 에러에 대한 실시간 감지기능 제공 | 지원 | O | 5월말 | 완료 | 해당 로그패턴 분석 후 모니터링 설정
16 | WebAPM | 웹시나리오 일괄등록 가능 여부 | 잘 되어 있는 시나리오 복사기능 | 지원 | O | 6월말 | 완료 |  | 시나리오기반 웹체크에 포함 기능
17 | NMS | VLAN, Etherchannel 정보 노출 |  | 지원 | O | 6월말 | 완료 | 해당지표가 가상인터페이스의 OID로 제공되어야 함(가상 인터페이스의 인덱스 값으로 연결되어 있어야 함) 해당장비 추가 후 MIB 추가 | 추가요구사항
18 | HANADB | Lock 발생 - Row Lock이 10분 이상 지속되고 있을 경우 Alerting |  | 지원 | O | 6월말 | 완료 | 블록된 연결수를 통해 현재 Lock된 연결에 대한 알람발생 가능 블록된 연결수 연속발생 조건을 통해 지원가능 | 사용자정의쿼리로 제공
19 | HANADB | HANA Memory 부하 발생 HANADB의 Global Allocation Limit 설정값 중에서 실제 할당되어 사용되는Memory 량이 임계치를 초과하였을 경우 Alerting | 인스턴스별 Allocation Limit 대비 사용률 관제 가능 | 지원 | O | 6월말 | 완료 | 인스턴스별 Allocation Limit 대비 사용률 관제 가능 | 사용자정의쿼리로 제공
20 | HANADB | Replication 상태 모니터링 - Active-Standby Replication 상태가 정상 상태인지 체크하여 이상 상태일 경우Alerting | 쿼리문 : select REPLICATION_STATUS, SECONDARY_READ_ACCESS_STATUS where SECONDARY_SITE_NAME = 'ERPDB2' - 첫번째 컬럼 지표명 : REPLICATION 상태 - 두번째 컬럼 지표명 : ERPDB2 읽기 접근 상태 | 지원 | O | 6월말 | 완료 | 인스턴스별 Allocation Limit 대비 사용률 관제 가능 | 사용자정의쿼리로 제공
21 | WebAPM | WebAPM 트랜잭션 등록 시 페이지별 응답시간 체크하는 기능 추가요청 | 페이지별 임계치 설정 가능 여부 (기본 기능으로 판단됨) | 지원 | O | 6월말 | 완료
22 | 공통 | Benitus 작업 EMS 유지보수 작업 연계건 | Benitus 작업을 등록 시 EMS에서 제공하는 RESTAPI를 통하여 EMS로 넘겨주면 EMS의 유지보수 작업에 자동으로 등록되는 기능 추가 요청 | 지원 | O | 7월말 | 완료 | 베니터스에서
23 | WAS | 자바 및 SQL 에서 발생하는 Exception에 대한 이벤트 및 알람화 요청 | 자바 및 SQL 에서 발생하는 Exception에서 발생하는 Exception을 성능지표에서만 제공되고 있음 해당 Exception에 대해서 이벤트 및 알람화 요청 | 지원 | O | 7월말 | 완료 | WAS 에이전트 개발사항으로
24 | WAS | Ignore Filtering 요청 | 현재 scouter는 모든 static Contents도 수집하는 로직으로 되어 있음. - 이미지, mp4 등 StaticContents에 대해 판별하는 로직은 있으나 제외하는 로직이 없음 | 지원 | O | 8월초 | 완료 | WAS 에이전트 개발사항으로 개발 후 에이전트 패치 필요
25 | 공통 | 모바일 제공 | 현재 SMS, NMS 기본제공 WAS, DPM 제공요청 | 지원 | O | 8월말 | 진행중 | WAS, DPM 대시보드 개발하여 제공